## Sheet1
附件
2020年镇江市税务局“便民办税春风行动”工作内容分工与时间进度安排表
类别 | 工作事项 | 序号 | 工作内容 | 牵头部门 | 配合部门 | 实施单位 | 完成时限
一、 致力疫情防控送政策 | （一） 完善 落实 税收 优惠 政策 | 1 | 落实好总局出台的一系列支持疫情防控的税收优惠政策，主要包括抓好支持防护救治、重点保障物资生产企业稳产保供、鼓励公益捐赠等方面税收政策落实，执行好帮扶住宿、餐饮、交通运输、旅游等受疫情影响严重行业的税收政策。 | 货物和劳务税科、 企业所得税科、 财产和行为税科 | 政策法规科、 社会保险费和非税收入科 | 各辖市（区）局 | 2020年12月底
|  | 2 | 结合省局出台的抗击疫情服务企业12条举措，精准定位可享受税收优惠的纳税人，主动推送温馨提示。 | 纳税服务科 | 相关业务部门 | 各辖市（区）局 | 2020年12月底
|  | 3 | 持续发布政策热点问题解答。 | 第三税务分局 | 货物和劳务税科、 企业所得税科、 财产和行为税科、 税收宣传中心 | 第三税务分局、各辖市（区）局 | 持续推进
|  | 4 | 针对企业合理诉求，加强政策研究储备。 | 政策法规科 | 相关业务部门 | 各辖市（区）局 | 2020年12月底
| （二） 落实 阶段 性减 免社 保费 政策 | 5 | 加强对缴费人的宣传辅导，做好政策解读、操作讲解、问题解答等工作。 | 纳税服务科 | 税收宣传中心 | 各辖市（区）局 | 疫情防控期间
|  | 6 | 及时根据调整后的信息系统，加强操作培训，部门信息共享，简化操作流程，方便参保单位准确办理。 | 社会保险费和非税收入科 | 征收管理科、 税收风险管理局、信息中心 | 各辖市（区）局 | 疫情防控期间
|  | 7 | 配合人社、医保、财政等部门做好对2月份已缴纳费款参保单位的退抵工作。 | 社会保险费和非税收入科 | 收入核算科、 征收管理科 | 各辖市（区）局 | 疫情防控期间
| （三） 深化 “非接 触式” 办税 缴费 服务 | 8 | 全面落实总局支持新冠肺炎疫情防控18条举措，引导纳税人缴费人尽可能选择线上办理途径。 | 政策法规科 | 纳税服务科、 相关业务部门 | 各辖市（区）局 | 疫情防控期间
|  | 9 | 强化自助区办税辅导，配备专人指导纳税人使用自助设备和电子税务局功能，帮助纳税人解决网上办税遇到的困难。 | 纳税服务科 | 征收管理科 | 各辖市（区）局 | 持续推进
|  | 10 | 对全市线上线下办税情况进行深入分析，找准薄弱环节，转变管理思路，将非接触式服务推广到包括个体工商户在内的所有符合条件的纳税人，力争到年底“非接触式服务”覆盖面达到95%以上。 | 征收管理科 | 纳税服务科 | 各辖市（区）局 | 2020年12月底
| （四） 便利 发票 领用 服务 | 11 | 在疫情防控期间，对生产和销售医疗救治设备、检测仪器、防护用品、消杀制剂、药品等疫情防控重点保障物资以及对此类物资提供运输服务的纳税人，申请增值税发票“增版”“增量”的，可暂按需调整发票领用数量和最高开票限额，无需事前实地查验。 | 货物和劳务税科 | 纳税服务科、 征收管理科 | 各辖市（区）局 | 疫情防控期间
|  | 12 | 进一步扩大发票领用和发票代开“网上申请、邮寄配送”的覆盖面，实现发票邮寄领用票种全覆盖；优化邮寄代开发票功能，进一步便利用票服务。 | 纳税服务科 | 货物和劳务税科、 征收管理科、 第三税务分局 | 各辖市（区）局 | 持续推进
| （五） 丰富 纳税 咨询 线上 平台 | 13 | 在12366等传统咨询渠道基础上，充分运用征纳互动平台、网络纳税人学堂和12366智能咨询系统等线上平台，根据税收政策适用对象，结合咨询热点，为纳税人提供“7×24小时”咨询服务。 | 第三税务分局 | 相关业务部门 | 第三税务分局、各辖市（区）局 | 持续推进
|  | 14 | 设置社保费专席，协同人社12333坐席提供联合咨询服务。 | 第三税务分局 | 相关业务部门 | 第三税务分局、各辖市（区）局 | 2020年12月底
|  | 15 | 制作热点政策专题培训课件，引导纳税人、缴费人自主学习。 | 纳税服务科 | 相关业务部门 | 第三税务分局、各辖市（区）局 | 持续推进
| （六） 优化 现场 办税 缴费 服务 | 16 | 认真落实《办税服务厅管理办法》，加强办税服务厅现场管理，大力推进线下预约式办税，对确需到现场办税的，依托大数据预判纳税人需求，主动预约纳税人错峰办理。 | 纳税服务科 | 第三税务分局 | 各辖市（区）局 | 疫情防控期间
|  | 17 | 加强办税服务厅通风消毒等安全防护，充分发挥自助办税终端作用，加强导税服务，严格落实首问责任制，推行容缺办理，营造安全放心、便捷高效的办税缴费环境。 | 纳税服务科 | 征收管理科、 信息中心 | 各辖市（区）局 | 疫情防控期间
| （七） 切实 落实 延期 申报、 延期 缴税 | 18 | 对受疫情影响在规定期限内无法办理纳税申报或缴税有特殊困难的，依法及时为其办理延期申报或延期缴税。 | 征收管理科 | 相关业务部门 | 各辖市（区）局 | 疫情防控期间
|  | 19 | 对在2020年2月份申报期内无法办理纳税申报或延期申报的纳税人，做好系统支持和跟踪保障，有序实施补办延期申报手续，对延期纳税人不加收税款滞纳金、不给予行政处罚、不调整纳税信用评价、不认定为非正常户。 | 征收管理科 | 相关业务部门 | 各辖市（区）局 | 疫情防控期间
二、 致力复工复产减负担 | （八） 帮扶 企业 复工 复产 | 20 | 落实《国家税务总局镇江市税务局关于在全市税务系统开展“税企同舟 共渡难关 全力帮扶企业复工复产”服务行动的实施意见》。 | 纳税服务中心 | 相关业务部门 | 各辖市（区）局 | 疫情防控期间
| （九） 支持 保障 防控 防疫 企业 | 21 | 主动与有关部门联系，了解防疫物资生产、经销企业取得的政府补助情况，对符合不征税收入条件的，积极向企业宣传，及时告知其可作为不征税收入。 | 企业所得税科 | 征收管理科、 税收风险管理局、 货物和劳务税科、 纳税服务科 | 各辖市（区）局 | 疫情防控期间
|  | 22 | 对医用防护服、口罩、医用护目镜、相关药品等疫情防控物资生产企业，对援建疫情防控需要的火神山、雷神山等专门医院的相关企业，主动辅导落实相关减税降费政策。 | 政策法规科 | 相关业务部门 | 各辖市（区）局 | 疫情防控期间
| （十） 加强 部门 数据 共享 | 23 | 持续关注增值税发票等税收数据变动情况，发挥税收大数据优势，深入分析疫情对经济税收的影响，提出务实管用的支持措施和有针对性建议，服务疫情防控和复工复产大局。 | 税收经济分析科 | 收入核算科、 相关业务部门 | 各辖市（区）局 | 疫情防控期间
|  | 24 | 积极加强与发改、工信、财政、人社、医保、交通、农业等部门的对接，根据需求主动提供税收数据等服务，协助各产业链有效衔接。 | 税收风险管理局 | 办公室、 税收经济分析科、 相关业务部门 | 各辖市（区）局 | 疫情防控期间
| （十一） 加强 帮扶 精准 施策 | 25 | 提醒出现亏损的高新技术企业、科技型中小企业可在10年内弥补亏损，交通运输、餐饮、住宿、旅游企业2020年发生的亏损可在8年内弥补，其他企业亏损可在5年内弥补。 | 企业所得税科 |  | 各辖市（区）局 | 持续推进
|  | 26 | 及时依法办理企业房产税、城镇土地使用税困难性减免。 | 财产和行为税科 |  | 各辖市（区）局 | 疫情防控期间
|  | 27 | 对受疫情影响较重的旅客运输、旅游、餐饮、住宿等服务行业，依法减免相关税费。 | 政策法规科 | 相关业务部门 | 各辖市（区）局 | 疫情防控期间
|  | 28 | 做好在建和新开工重大项目的跟踪服务工作。 | 第一税务分局 | 相关业务部门 | 第一税务分局、各辖市（区）局 | 疫情防控期间
| （十二） 积极 帮扶 小微 企业 | 29 | 在不折不扣落实好小微企业增值税、企业所得税等普惠性税收减免政策的基础上，帮助解决中小企业实际困难。 | 政策法规科 | 货物和劳务税科、 企业所得税科、 相关业务部门 | 各辖市（区）局 | 疫情防控期间
|  | 30 | 落实《关于支持个体工商户复工复业的税收征收管理事项的公告》。编制发放《小微企业办税一本通》，畅通小微企业诉求线上直联互通渠道。 | 征收管理科、 纳税服务科 | 相关业务部门 | 各辖市（区）局 | 疫情防控期间
| （十三） 深化 “银税 互动” | 31 | 扩大“银税互动”受惠企业范围，在纳税信用A级、B级企业基础上扩大至M级企业，切实缓解中小微企业融资难题。 | 纳税服务科 | 相关业务部门 | 各辖市（区）局 | 2020年12月底
|  | 32 | 对因疫情影响形成失信记录影响信贷的企业，告知失信原因，提供信用修复途径，必要时帮助出具证明材料。 | 纳税服务科 |  | 各辖市（区）局 | 疫情防控期间
| （十四） 促进 复工 稳就 业 | 33 | 落实好进一步支持和促进高校毕业生、建档立卡贫困人口、登记失业人员等重点群体创业或吸纳特殊群体就业有关税收优惠政策。 | 政策法规科 | 相关业务部门 | 各辖市（区）局 | 疫情防控期间
|  | 34 | 运用税收数据分析企业用工数量变化，为稳就业提供参考。 | 税收经济分析科 | 相关业务部门 | 各辖市（区）局 | 疫情防控期间
三、 致力经济发展渡难关 | （十五） 助力 金融 企业 发展 | 35 | 继续落实好金融企业贷款损失准备金企业所得税税前扣除等税收政策。 | 企业所得税科 | 相关业务部门 | 各辖市（区）局 | 2020年12月底
|  | 36 | 按照《支持脱贫攻坚税收优惠政策指引》相关优惠政策，抓好企业扶贫捐赠所得税税前扣除、扶贫货物免征增值税等政策落实，跟踪执行情况，开展效应分析。 | 企业所得税科、 货物和劳务税科 | 相关业务部门 | 各辖市（区）局 | 2020年12月底
| （十六） 服务 一体化 发展 战略 | 37 | 服务长三角区域一体化发展相关举措和长三角“一网通办”相关改革举措，推进线下“收受分离，跨区办理”服务，支持异地经营纳税人、缴费人在当地政务服务中心办理跨区业务。 | 纳税服务科 | 征收管理科 | 第一税务分局、各辖市（区）局 | 2020年12月底
|  | 38 | 针对“走出去”重点企业开展专题辅导、专项沟通，帮助企业增强国际税收意识，防范风险。 | 第一税务分局 |  | 第一税务分局、各辖市（区）局 | 2020年12月底
| （十七） 大力 支持 外贸 出口 | 39 | 用足用好出口退税工具，允许已放弃退税权的企业选择恢复退税权。 | 第二税务分局 |  | 第二税务分局、各辖市（区）局 | 持续推进
|  | 40 | 进一步扩大出口退税无纸化申报范围。 | 第二税务分局 |  | 第二税务分局、各辖市（区）局 | 持续推进
|  | 41 | 按照税务总局的统一要求，积极稳妥推行离境退税便捷支付、“即买即退”等便利化措施。 | 第二税务分局 |  | 第二税务分局、各辖市（区）局 | 持续推进
| （十八） 积极 服务 外资 发展 | 42 | 进一步巩固境外投资者以分配利润再投资递延纳税等优惠政策，加强宣传辅导和重点对象跟踪服务。 | 企业所得税科 |  | 各辖市（区）局 | 持续推进
|  | 43 | 落实非居民企业享受协定待遇资料备案改备查办法，保持与外汇管理部门的沟通协作，增强对外支付税务备案便利度。 | 企业所得税科 |  | 各辖市（区）局 | 持续推进
| （十九） 持续 推进 减税 降费 | 44 | 全面落实更大规模减税降费政策，继续落实好降低增值税税率、留抵退税等政策，支持实体经济发展和新动能成长。继续落实好研发费用加计扣除等政策，支持科技创新。 | 收入核算科 | 相关业务部门 | 各辖市（区）局 | 持续推进
四、致力营商环境提质效 | （二十） 严格 落实 优化 营商 环境 要求 | 45 | 对接政务服务“好差评”制度，分析和应用评价结果，及时归纳发现办税堵点难点，为深化改革提供精准指向。 | 纳税服务科 | 相关业务部门 | 各辖市（区）局 | 2020年12月底前
|  | 46 | 对照2019年纳税人满意度调查发现的问题，认真落实整改措施，切实提升我市纳税满意度水平。 | 纳税服务科 | 各相关部门 | 各辖市（区）局、稽查局、稽查一局、稽查二局 | 持续推进
|  | 47 | 扎实开展好第29个全国税收宣传月活动。 | 税收宣传中心 | 各相关部门 | 各辖市（区）局 | 根据国家税务总局方案要求
| （二十一） 全面 推进 网上 办税 缴费 | 48 | 持续推进不动产登记“一窗受理，集成服务”，加强与各级政务办协作，实时获取纳税人家庭住房及户籍信息，不断优化房地产交易纳税服务，提升房地产交易税收征管质效。 | 财产和行为税科、 第三税务分局 | 征收管理科、 税收风险管理局、信息中心 | 各辖市（区）局、第三税务分局 | 持续推进
| （二十二） 优化 发票 服务 | 49 | 加大推广使用电子发票的力度，继续扩大电子发票应用范围，运用统一电子发票公共服务平台，为纳税人提供电子发票开具、查验等基本公共服务。根据总局、省局要求试点推行增值税专用发票电子化。 | 货物和劳务税科 | 征收管理科、 信息中心 | 各辖市（区）局 | 2020年12月底前
|  | 50 | 推行发票智能审批、发票实名寄递等发票服务。 | 纳税服务科 | 征收管理科、 货物和劳务税科 | 各辖市（区）局 | 2020年12月底前
|  | 51 | 做好对新办纳税人免费Ukey的灌装工作。 | 信息中心 | 纳税服务科 | 各辖市（区）局 | 持续推进
|  | 52 | 落实增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票，取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限工作。 | 货物和劳务税科 |  | 各辖市（区）局 | 2020年3月底前
| （二十三） 严格 税务 执法 | 53 | 注重多运用税收大数据开展案头风险分析，严格执行规范并减少税务检查的相关规定，一年内对同一纳税人的检查原则上不超过一次。 | 税收风险管理局 |  | 各辖市（区）局 | 持续推进
|  | 54 | 统筹整合风险应对任务，通过多税种联动核实，区分对象和类型因地制宜采取提示提醒、案头核实、实地核实相结合的方式，减少对纳税人正常生产经营的干扰。 | 税收风险管理局 |  | 各辖市（区）局 | 持续推进
| （二十四） 严格 依法 处罚 | 55 | 严格执行我省税务行政处罚裁量基准，对纳税人存在涉税违规行为，能主动消除或者减轻违法行为危害后果的，在裁量基准规定的处罚幅度内适度从轻行政处罚；对违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，依法不予行政处罚。 | 政策法规科 |  | 各辖市（区）局、稽查局、稽查一局、稽查二局 | 持续推进
| （二十五） 加强 纳税 遵从 | 56 | 建立和完善税务机关对纳税人、缴费人咨询、投诉、举报等涉税涉费诉求的多渠道接收、快速转办、限时响应、结果回访、跟踪监督、绩效考评机制。 | 纳税服务科、 稽查局、 纪检组 | 各相关部门 | 各辖市（区）局、稽查局、稽查一局、稽查二局 | 2020年12月底前
|  | 57 | 加强纳税信用管理，依法有序逐步扩大纳税信用评价结果公开程度。适时引入市场主体公共信用综合评价结果，为纳税信用为A、B级的纳税人提供“承诺制”办理，对严重税收失信纳税人采取限制性措施。 | 纳税服务科 | 征收管理科 | 各辖市（区）局 | 持续推进
| （二十六）维护 纳税 人、缴 费人 合法 权益 | 58 | 对纳税人、扣缴义务人、纳税担保人应缴纳的欠税及滞纳金，可以先行缴纳欠税，再依法缴纳滞纳金。 | 征收管理科 |  | 各辖市（区）局 | 2020年3月底前
|  | 59 | 对逾期未申报的纳税人，在认定非正常户时取消实地核查要求，并将未申报时间统一延长为3个月；对符合条件的纳税人，由税收征管信息系统自动解除非正常状态，无需纳税人专门申请。 | 征收管理科 |  | 各辖市（区）局 | 2020年3月底前
|  | 60 | 明确破产清算期间管理人可以企业名义按规定申领开具发票或者代开发票、办理纳税申报等涉税事宜。 | 征收管理科 | 货物和劳务税科 | 各辖市（区）局 | 2020年3月底前