## Sheet1
2015年财税库银税收收入电子缴库横向联网上线测试时间安排
任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 责任单位 | 备注 | 关键点
第一批
联调测试工作启动 |  | 2015-05-01
联调测试单位申请 |  | 2015-05-01 | 各试点省
新试点省地税部门申请 |  | 2015-05-01 | 各试点省财政厅、地税局、人民银行
新试点省国税部门申请 |  | 2015-05-01 | 各试点省国税局、人民银行
新增地方商业银行申请 |  | 2015-05-01 | 已试点省人民银行
已试点省扩面推广申请（需联调） |  | 2015-05-01 | 已试点省人民银行
确定联调测试地区和联网单位 |  | 2015-05-01 | 财政部、国家税务总局、人民银行 |  | ◆◆
制定上报实施方案和计划 |  | 2015-05-01 | 各联调测试省税务、人民银行
软件开发及测试优化（联网单位） |  | 2015-05-25 |  |  | ◆◆
联网单位接口软件开发 |  | 2015-05-25 | 联网单位
联网单位相关系统改造 |  | 2015-05-25 | 联网单位
接口软件测试和优化 |  | 2015-05-25 | 联网单位
联调测试 | 2015-05-26 | 2015-06-19 |  |  | ◆◆
制定联调测试方案 |  | 2015-05-26 | 各联调测试省税务、人民银行
联调测试部署 |  | 2015-05-26 | 财政部、国家税务总局、人民银行
联调测试联网信息统计 |  | 2015-05-26 | 各联调测试省税务、人民银行
试点机构分配节点代码 |  | 2015-05-26 | 人民银行
测试CA证书及生产CA证书下发 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 国家税务总局、人民银行 | 税务生产证书、财政、地方性银行测试证书
连通性测试 | 2015-05-29 | 2015-05-31 | 人民银行、联网单位 | 含网络及MQ的调整
联调测试第一轮 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | 人民银行、联网单位 | 财政可选参加，通过即可。 | ◆◆
软件修改与完善 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 人民银行、联网单位
联调测试第二轮 | 2015-06-15 | 2015-06-19 | 人民银行、联网单位 | 财政可选参加，通过即可。 | ◆◆
软件定版 |  |  |  |  | ◆◆
联网单位接口软件定版 |  | 2015-07-03 | 联网单位
生产环境集成(联网单位) | 2015-07-06 | 2015-07-12 |  |  | ◆◆
软、硬件及CA证书到位 |  | 2015-07-06 | 人民银行、联网单位 | 财政、地方性银行CA证书下发
系统集成 | 2015-07-07 | 2015-07-09 | 人民银行、联网单位
集成测试 | 2015-07-10 | 2015-07-12 | 人民银行、联网单位
上线运行 | 2015-07-13 | 2015-07-17 | 人民银行、联网单位 |  | ◆◆
第二批
联调测试工作启动 |  | 2015-07-21
联调测试单位申请 |  | 2015-07-21 | 各试点省
新试点省地税部门申请 |  | 2015-07-21 | 各试点省财政厅、地税局、人民银行
新试点省国税部门申请 |  | 2015-07-21 | 各试点省国税局、人民银行
新增地方商业银行申请 |  | 2015-07-21 | 已试点省人民银行
已试点省扩大面积（需要联调） |  | 2015-07-21 | 已试点省人民银行
确定联调测试地区和联网单位 |  | 2015-07-21 | 财政部、国家税务总局、人民银行 |  | ◆◆
制定上报实施方案和计划 |  | 2015-07-21 | 各联调测试省税务、人民银行
软件开发及测试优化（联网单位） |  | 2015-08-12 |  |  | ◆◆
联网单位接口软件开发 |  | 2015-08-12 | 联网单位
联网单位相关系统改造 |  | 2015-08-12 | 联网单位
接口软件测试和优化 |  | 2015-08-12 | 联网单位
联调测试 | 2015-08-17 | 2015-09-18 |  |  | ◆◆
制定联调测试方案 |  | 2015-08-17 | 各联调测试省税务、人民银行
联调测试部署 |  | 2015-08-17 | 财政部、国家税务总局、人民银行
联调测试联网信息统计 |  | 2015-08-17 | 各联调测试省税务、人民银行
试点机构分配节点代码 |  | 2015-08-17 | 人民银行
测试CA证书及生产CA证书下发 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 国家税务总局、人民银行 | 税务生产证书、财政、地方性银行测试证书
连通性测试 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 人民银行、联网单位 | 含网络及MQ的调整
联调测试第一轮 | 2015-08-31 | 2015-09-11 | 人民银行、联网单位 | 财政可选参加，通过即可。 | ◆◆
软件修改与完善 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 人民银行、联网单位
联调测试第二轮 | 2015-09-14 | 2015-09-18 | 人民银行、联网单位 | 财政可选参加，通过即可。 | ◆◆
软件定版 |  |  |  |  | ◆◆
联网单位接口软件定版 |  | 2015-09-28 | 联网单位
生产环境集成(联网单位) | 2015-10-13 | 2015-10-18 |  |  | ◆◆
软、硬件及CA证书到位 |  | 2015-10-13 | 人民银行、联网单位 | 财政、地方性银行CA证书下发
系统集成 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 人民银行、联网单位
集成测试 | 2015-10-16 | 2015-10-18 | 人民银行、联网单位
上线运行 | 2015-10-19 | 2015-10-23 | 人民银行、联网单位 |  | ◆◆