**附件**

**重点任务分工及进度安排表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工作任务** | **任务分工** | **时间进度** |
| **一、重点任务部门分工** |
| 1.制订县级公立医院管理体制改革指导性文件 | 卫生计生委、中央编办、人力资源社会保障部、财政部、中医药局负责 | 2015年12月底前完成 |
| 2.总结推广医保支付方式改革经验 | 人力资源社会保障部、卫生计生委分别负责 | 2015年6月底前完成 |
| 3.制订公立医院薪酬制度改革试点方案，并选择部分地区或医院开展试点 | 人力资源社会保障部、卫生计生委、财政部、中医药局负责 | 2015—2016年持续推进 |
| **二、重点任务地方政府分工** |
| 1.编制县域医疗卫生服务体系规划 | 省级人民政府、地市级人民政府、县级人民政府按照职责分工负责 | 2015年12月底前完成 |
| 2.组建县级公立医院管理委员会 | 县级人民政府负责 | 2015年12月底前完成 |
| 3.落实县级公立医院经营管理自主权 | 县级人民政府负责 | 2015年12月底前完成 |
| 4.制定县级公立医院绩效考核办法 | 县级人民政府负责 | 2015年12月底前完成 |
| 5.破除以药补医，取消药品加成 | 省级人民政府、县级人民政府按照职责分工负责 | 2015年12月底前取消药品加成 |
| 6.调整医疗服务价格 | 省级人民政府、地市级人民政府、县级人民政府按照职责分工负责 | 2015年启动，2016年12月底前完成并建立动态调整机制 |
| 7.落实政府投入责任 | 省级人民政府、地市级人民政府、县级人民政府按照职责分工负责 | 2017年12月底前完成 |
| 8.完善公立医院药品集中采购工作 | 省级人民政府负责 | 2015年12月底前完成 |
| 9.实行高值医用耗材阳光采购 | 省级人民政府、地市级人民政府、县级人民政府按照职责分工负责 | 2015年12月底前完成 |
| 10.深化医保支付方式改革 | 县级人民政府负责 | 2015—2017年持续推进 |
| 11.制订县级公立医院人员配备标准，合理确定人员总量 | 省级人民政府、县级人民政府按照职责分工负责 | 2015年12月底前完成 |
| 12.落实医院用人自主权 | 省级人民政府、县级人民政府按照职责分工负责 | 2015年12月底前完成 |
| 13.合理核定绩效工资总量 | 省级人民政府、县级人民政府按照职责分工负责 | 2015—2017年持续实施 |
| 14.确定县级公立医院重点科室建设需求 | 县级人民政府负责 | 2015年12月底前完成 |
| 15.公布县级公立医院相关信息 | 县级人民政府负责 | 2015年12月底前建立制度，每年公布 |
| **三、县级公立医院重点任务** |
| 1.根据有关规定和核定的人员总量公开招聘 | 县级公立医院负责 | 2015年12月底前启动 |
| 2.完善县级公立医院内部决策和制约机制 | 县级公立医院负责 | 2015—2017年持续推进 |
| 3.实行规范化的成本核算和成本管理 | 县级公立医院负责 | 2015—2017年持续推进 |
| 4.加强医疗质量管理与控制 | 县级公立医院负责 | 2015—2017年持续推进 |
| 5.改善医疗服务 | 县级公立医院负责 | 2015—2017年持续推进 |
| 6.完善县级公立医院内部绩效考核制度 | 县级公立医院负责 | 2015年12月底前完成 |
| 7.制订重点科室建设计划，明确人才、技术和管理能力提升需求 | 县级公立医院负责 | 2015年12月底前完成 |
| 8.加强对乡镇卫生院的支持指导 | 县级公立医院负责 | 2015—2017年持续推进 |
| 9.建立与基层医疗卫生机构之间的便捷转诊通道 | 县级公立医院负责 | 2015年12月底前完成 |
| 10.加强对医务人员执业行为的管理 | 县级公立医院负责 | 2015—2017年持续推进 |